## Tidsplan
GANTT-SCHEMA – LOST & FOUND
Gemensam arbetsdag: torsdag • Hemarbete: cirka 3 × 1 timme per person och vecka • Plan: v.34–v.50, 2026
Färgförklaring |  |  | Arbetsfördelning
Båda | Gemensamt ansvar |  | Elev 1: design, användargränssnitt, HTML/CSS/JavaScript och visuell förbättring.
Elev 1 | Frontend / UI |  | Elev 2: databas, PHP/backend, sökning och filtreringslogik.
Elev 2 | Backend / databas |  | Båda: planering, undersökningar, integration, testning, utvärdering och rapport.
Hemma | Individuellt arbete |  | Hemarbete: cirka 3 timmar per person/vecka utöver torsdagens gemensamma arbete.
Nr | Arbetsmoment | Ansvar | Arbetssätt | v.34 | v.35 | v.36 | v.37 | v.38 | v.39 | v.40 | v.41 | v.42 | v.43 | v.44 | v.45 | v.46 | v.47 | v.48 | v.49 | v.50
1 | Planering av projekt och arbetsfördelning | Båda | Torsdag | bar: v.34
2 | Informationssökning och bakgrund | Båda | Torsdag + hemma | bar: v.34 to v.35
3 | Skapa och distribuera enkät | Mykhailo | Hemma + torsdag | bar: v.35 to v.36
4 | Genomföra intervjuer | Maxim | Hemma + torsdag | bar: v.36 to v.37
5 | Sammanställa och analysera enkät/intervjuer | Båda | Torsdag | bar: v.37 to v.38
6 | Planera funktioner och användargränssnitt | Mykhailo | Hemma + torsdag | bar: v.38 to v.39
7 | Planera databasstruktur och backend | Maxim | Hemma + torsdag | bar: v.39 to v.40
8 | Utveckla frontend (HTML, CSS, JavaScript) | Mykhailo | Hemma + torsdag | bar: v.40 to v.43
9 | Utveckla backend och databas (PHP, MySQL) | Maxim | Hemma + torsdag | bar: v.40 to v.44
10 | Skapa funktion för annonser | Båda | Torsdag + hemma | bar: v.42 to v.44
11 | Skapa sökning och filtrering | Maxim | Hemma + torsdag | bar: v.44 to v.45
12 | Förbättra layout och användargränssnitt | Mykhailo | Hemma + torsdag | bar: v.44 to v.45
13 | Teknisk testning och felsökning | Båda | Torsdag + hemma | bar: v.45 to v.46
14 | Genomföra användartester | Båda | Torsdag | bar: v.46 to v.47
15 | Förbättringar efter tester | Båda | Torsdag + hemma | bar: v.47 to v.48
16 | Utvärdering mot syfte, mål och frågeställningar | Båda | Torsdag | bar: v.48 to v.49
17 | Slutrapport och färdigställande | Båda | Torsdag + hemma | bar: v.49 to v.50

## Förklaring
Färg / del | Betydelse
Grön | Båda arbetar med uppgiften.
Blå | Elev 1 ansvarar främst för uppgiften.
Orange | Elev 2 ansvarar främst för uppgiften.
Lila markering | Uppgiften kan delvis göras hemma individuellt.
Torsdag | Huvudsaklig gemensam arbetsdag.
Hemma per person | Cirka 3 × 1 timme per vecka.
Totalt hemma | Cirka 6 person-timmar per vecka för gruppen.